## 建设任务书
表一：国家级职业教育教师创新团队任务书
序号 | 建设任务 | 负责人 | 团队成员 | 2024年度建设任务 | 2025年度建设任务 | 2026年度建设任务
1 | 教师能力提升 | 郑延 | 陈洁玲、徐庆佳、林良彬 | 1.制定教师能力提升方案及个人发展规划；2.制定成员考核方案；3.制定分层次培训方案；4.出台“四室”工作机制及内部管理机制；5.开展“四室”挂牌仪式；6.派出成员培训20人次。 | 1.按个人发展规划和考核方案完成年度考核评价；2.出台文化塑造、培训交流机制；3.开展“结对子”帮扶；4.开展“四室”年度活动不少于8次；5.派出成员培训20人次。 | 1.按个人发展规划和考核方案完成年度考核评价；2.派出成员培训20人次；3.整理各类验收文件和活动资料。
2 | 团队建设 | 徐文瑞 | 赵莉、倪志敏、黄波、闫鑫、曹婷 | 1.提出产教、科教、协作共同体建设理念；2.制定建设规划和年度计划；3.建立教师信息化管理平台和持续改进机制；4.党建引领建师德师风长效机制；5.培养省级高层次技能型兼职教师1人；6.培养国家行指委委员或省级教指委副主任1人；7.获省级课程思政团队1个；8.获省级技术能手1人。 | 1.成员通过信息化平台填报年度规划和诊断改进总结；2.共同体理念相关课题和论文（省级课题1项，论文2篇）；3.培养国赛专家组组长1人；4.申请双师型名教师工作室1个；5.获省级技术能手或产业导师1人。 | 1.成员通过信息化平台填报年度规划和诊断改进总结；2.培养省级以上教学名师1人；3.获省级课程思政团队1个；4.获双师型名教师工作室1个；5.获省级技术能手或产业导师1人。
3 | 科学研究 | 朱海鹏 | 王建林、齐芯、黄波、徐婷婷、骆建彬 | 1.数字商业研究院运行机制；2.获省级以上教科研项目5项；3.获澳门基金项目1项；4.提供政府资政建议1条；5.申报珠海市哲学社科研究基地；6.发表核心及以上论文2篇。 | 1.获省级以上教科研项目5项；2.获澳门基金项目1项；3.提供政府资政建议1条；4.发表核心及以上论文2篇；5.申报教育厅重大社科研究基地项目。 | 1.获省级以上教科研项目5项；2.提供政府资政建议1条；3.发表核心及以上论文2篇。
4 | 课程体系建设与模块化教学 | 倪志敏 | 徐文瑞、郑延、赵亚杰、朱海鹏、陈萌梦、刘祎、闫鑫、黄波 | 1.校企合作修订人培方案和课程标准，构建模块化课程体系；2.开发新形态教材3本(国家级2本)；3.获省级课程思政示范课1门；4.立项省级以上教改课题2项；5.团队特色项目结题验收；6.发表教改论文4篇。 | 1.开展模块化教学实践；2.获省级在线精品开放课程1门；3.省级以上教学能力比赛获奖1项；4.开发新形态教材2本；5.发表教改论文4篇；6.培育省级及以上教学成果奖2项。 | 1.开展模块化教学实践；2.获国家级在线精品开放课程1门；3.开发新形态教材2本；4.省级以上教学能力比赛获奖1项；5.发表教改论文4篇；6.获省课堂革命典型案例2项；7.申报国家级教学成果奖1项。
5 | 团队协作共同体建设 | 左锋 | 刘电威、倪志敏、徐文瑞、郑延、赵亚杰、朱海鹏、叶志祥 | 1.电子商务省一类品牌专业验收；2.持续开展高水平专业群建设；3.主持或参与产教、科教、协作共同体建设文件；4.产业学院、产教融合实践基地建设材料；5.共同体相关省级教科研课题立项1项。 | 1.政校行企共同体活动不少于4次；2.校校、校企间共同申报课题2项、建设课程2门、修订人培方案1套、教师下企业等；3.共同体相关论文发表2篇。 | 1.省高水平专业群验收；2.校校、校企间共同申报课题2项、建设课程2门、修订人培方案1套；3.共同体相关省级教学成果奖1项。
6 | 特色创新及成果推广 | 赵亚杰 | 张丹、李大铭、刘祎 | 1.核心成员研制专业教学标准、证书考核标准、技能大赛标准等；2.对外交流与讲座4次；3.主流媒体宣传推广新闻或案例2个。 | 1.对外交流与讲座8次；2.主流媒体宣传推广新闻或案例2个；3.开拓国际交流合作，招收留学生、外派教师境外读博或交流培训10人次。 | 1.对外交流与讲座8次；2.主流媒体宣传推广新闻或案例2个；3.开拓国际交流合作，招收留学生、外派教师境外读博或交流培训10人次。
7 | 社会服务 | 赵亚杰 | 林佳林、丁立强、沈子杰、王钰奇 | 1.数字商业创新服务平台运行机制；2.横向技术服务4项，到账20万；3.培训项目2项，年培训2000人次，到账20万以上；4.双百工程、对口帮扶、助农活动及培训4次以上。 | 1.横向技术服务4项，到账20万；2.培训项目2项，年培训2000人次，到账20万以上；3.双百工程、对口帮扶、助农活动及培训4次以上。 | 1.横向技术服务4项，到账20万；2.培训项目2项，年培训2000人次，到账20万以上；3.双百工程、对口帮扶、助农活动及培训4次以上。

## 个人规划书
表二：成员个人发展规划汇总（2024-2026）
（共 20 人。说明：维度内容以 2024年目标 ¦¦ 2025年目标 ¦¦ 2026年目标 格式呈现，便于压缩查看）
序号 | 姓名 | 职称 | 专业建设方面 | 课程与教学改革方面 | 教材建设方面 | 职业技能竞赛方面 | 科研及社会服务方面 | 个人培训及其他
1 | 赵莉 | 教授 | 2024：主持省级高水平专业群/国家创新团队/数字商谷平台建设；2025：主持并完成以上建设，布局申报本科专业；2026：完成专业群验收/团队中期考核/平台验收/本科4+0试点。 | 2024：启动AI+行动计划/主持校级课程综改/指导青年教师比赛/完成课程思政中心建设；2025：完成5门核心课AI示范课/三类课程模块化改革/增立项目/培育省级课程/指导青教赛2项；2026：建设省级以上各类教学比赛奖项4项/获省级教学成果奖1项。 | 2024：申报校级教材基地/培育1部省级规划教材；2025：再版《电商法规》/培育国规教材/主持基地建设；2026：完成基地验收/专业群出版5部数字教材/培育3部优质教材/《经济学基础》评省规。 | 2024：统筹世校赛承办/指导学生获金奖/省赛评委；2025：承办省赛/担任省级评委获奖；2026：顺利完成世校赛/省赛承办/获省级以上奖项1项/评委2次以上。 | 2024：立项省级教科研2项/引进校企合作2项/社会服务到款5万；2025：完成在研省级1项/发表论文1篇/引进合作1项/到款5万；2026：新增省级以上教科研2项/发表论文2篇/完成创新强校目标/服务不低于3次/到款8万。 | 2024：参加培训4次/各类交流会议6次/双师中级认定/下企业2个月；2025：参加培训2次以上/交流会议不低于4次/下企业1个月；2026：每年参加培训2次以上/交流讲座4次以上/晋升教授。
2 | 刘电威 | 教授 | 2024：党建电商高水平专业群/省级标杆院系申报；2025：完成电子商务群动态调整/标杆院系验收准备；2026：推动专业群整合调整/省级标杆院系验收。 | 2024：推进全院课程融入思政/立项校级课程1门以上/供应链数据分析课程改革；2025：推进全院立项校级以上4门/供应链数据分析改革试点；2026：总结模式经验/思政改革典型案例在主流媒体推广。 | 2024：每学期召开党政联席会议审核教材；2025：持续推进教材列入党总支会议议题；2026：持续推进教材审核（每学期至少1次）。 | 2024：省级奖项1项以上；2025：省级奖项1项；2026：获奖省级1项以上/冲击国赛。 | 2024：推动全院立项双百行动横向项目2项，到账5万以上/社会培训1次；2025：立项双百行动台山项目2项，到账10万以上/社会培训1次；2026：全省获奖省级奖项1项以上。 | 2024：参加省培/国培1项/团队发表核心/SCI论文2篇/获省级双师高级认定；2025：参加省培/国培1项/团队发表核心论文1篇；2026：参加省培/国培1次/完成验收。
3 | 左锋 | 副教授 | 2024：参与电商高水平专业群/省级产业学院建设；2025：参与专业群模块/省级产业学院通过验收；2026：完成专业群验收/产业学院年度任务。 | 2024：建设《跨境电商供应链管理》开课2期/申报省级教科研1项；2025：开课1-2期/省级项目年度任务/申报教学成果奖；2026：开课1-2期/省级项目立项。 | 2024：无；2025：完成《跨境电商供应链管理》国家级教材申报；2026：申报并获得省级规划教材。 | 2024：获得省级奖项1项；2025：省级奖项1项；2026：省级奖项1项。 | 2024：横向项目1项，到款5万/社会培训1次；2025：完成横向结题/社会培训1次；2026：立项横向1项，到款5万/社会培训1次。 | 2024：参加省培/国培1项/双师认定/下企业1个月；2025：参加省培/国培1项/晋升教授/下企业1个月；2026：参加省培/国培1次/下企业1个月。
4 | 郑延 | 教授 | 2024：完成移动商务3+2分段出卷考核；2025：完成中高3+2试点改革/本科4+0试点/现代学徒制试点/校级教改立项；2026：1+X证书考试50人通过率90%/中高职衔接3+2考核/申报校级教学成果奖。 | 2024：公开发表文章1篇；2025：参与《电子商务视觉设计》AI赋能课程资源建设；2026：以课程思政为引领/开展数字化课堂教学改革/参与AI赋能课程建设。 | 2024：完成并出版《直播运营管理》教材；2025：参与申报省级规划教材1部；2026：参与AI+教材建设1本。 | 2024：指导获省级奖项1项；2025：指导本年度电商技能大赛获国家级奖项；2026：获得省级以上奖项1项。 | 2024：主持小熊电器校外订单班1项；2025：主持横向项目1项到账经费7.3万/非学历培训400人次；2026：主持横向项目1项到账3万以上/非学历培训400人次。 | 2024：参加培训2次/省级裁判1次/国家级裁判1次；2025：参加国家级“工匠之师”创新团队境外培训；2026：参加各类培训2次以上/获国家级技能大赛评委资质。
5 | 朱海鹏 | 副教授 | 2024：1+X证书80人100%/省级产教融合基地认定/协同创新中心验收；2025：顺丰产教融合实践/1+X证书50人/中高职衔接3+2试点；2026：1+X考试50人通过率90%/中高职衔接3+2试点1项。 | 2024：完成专业建设论文1篇/申报AI+课程1门或课程思政1门/获省级教改2项；2025：发表教学改革论文1篇/申报在线精品或课程思政1门/主持省级教改1项；2026：发表专业建设论文1篇/申报AI+课程/主持省级教改1项。 | 2024：启动《物流信息技术》编写1部；2025：启动数字化教材1部/出版《物流信息技术》第3版/申报省级规划教材；2026：启动数字化教材1部/出版《物流信息技术》/申报省级规划教材。 | 2024：技能竞赛获省级二等奖及以上2项/教师教学能力比赛获奖1项；2025：获省级一等/二等1项/金砖国家教学能力比赛国奖1项；2026：省级一等奖1项以上/获金砖国家教师教学能力比赛国奖。 | 2024：开展项目班2个/企业技术服务2个/社会服务进账4.7万；2025：开展项目班3个/企业技术服务5个/社会服务进账5万以上/社会培训1000人次以上；2026：项目班2个/技术服务3个/到账10万以上/培训500人次以上/申报省级科研1项。 | 2024：参加培训4次/发表论文1篇/澳门基金立项1项；2025：参加培训3次/发表教科研论文1篇/岗位晋级3人/下企业1人；2026：参加培训4次/发表高水平论文1篇/省级双师认定/岗位晋级/下企业1人。
6 | 徐文瑞 | 副教授 | 2024：一类品牌验收/3+2和4+0试点/产业学院主持/省级教改主持；2025：中高3+2/本科4+0试点/校级教学成果奖申报；2026：省级专业群验收/产业学院验收/专业升本推进。 | 2024：参与AI+课程获校级立项/优化动画资源7个；2025：参与AI+课程资源建设/参加教学能力比赛；2026：主持并获校级教学成果奖一等奖/省级二等奖/主持省级课程思政示范课验收。 | 2024：完成《电子商务数据分析》数字化教材基础建设；2025：出版《电子商务数据分析》数字教材；2026：主编数字化教材获校级立项/活页式获省级推荐。 | 2024：指导数据分析金砖赛获全国一等奖；2025：无；2026：无。 | 2024：主持6.18项目班1个/横向课题2项，到账9万；2025：主持项目班1个/横向课题1项/申报省级科研1项；2026：主持省级教育科学规划1个/横向课题1项，到账3万。 | 2024：1+X技能培训获高级证书/双师认定/下企业1个月；2025：国培项目1项/科研论文撰写培训1项；2026：国培1项/学术组织活动1次/下企业1个月。
7 | 赵亚杰 | 副教授 | 2024：申报生产实践项目/1+X100人100%/省级校外基地认定；2025：产业学院省级验收/生产实践持续建设/1+X/虚拟仿真实训室/申报产业导师；2026：共建产业学院/双高申报/高职教育教学改革/产业导师。 | 2024：论文1篇/申报AI+课程1门/教改立项2项/论文1篇；2025：学分制改革1项/完成省级教改课题建设2项/论文1篇；2026：学分制、1+X制度成效显著/完成省级教改课题2项/论文1篇。 | 2024：启动X证书配套教材1部；2025：完成配套教材1部/参与国规教材申报1部；2026：参与国规教材申报1部。 | 2024：技能竞赛省级二等及以上2项/创新创业校级三等奖1项/教师教学能力比赛获奖1项；2025：技能竞赛省级一等奖1项以上、二等奖1项以上/金砖教学能力国奖1项；2026：技能竞赛国家级三等奖1项、省级二等奖2项/金砖教学能力国奖1项。 | 2024：项目班2个/技术服务1个/到款15万以上/对澳培训1000人次以上；2025：项目班2个/技术服务1个/到款10万以上/对澳培训1000人次以上/教师职业能力培训1次；2026：项目班2个/技术服务3个/到款11万/对澳培训1533人次。 | 2024：参加培训3次/澳门基金立项1项/发表A类论文1篇；2025：参加培训3次/省级及市厅级课题各1项/澳门基金结题1项/发表A类论文1篇；2026：参加培训3次/省级及市厅级课题各1项/澳门基金结题报告1项/发表A类论文1篇。
8 | 倪志敏 | 副教授 | 2024：国家级创新团队/省级高水平专业群骨干/负责模块化课程体系实施；2025：国家级、省级专业群骨干/课程体系构建设计与模块化教学落地；2026：同上。 | 2024：省级教改1项/发表论文1篇/《采购管理实务》校级验收；2025：申报省级教学成果奖1项/发表论文1篇/《采购管理实务》省级课程/案例1项；2026：主持校级教学成果二等奖1项/省级二等奖/发表论文1篇/省级课程验收。 | 2024：主编/参编教材1本；2025：主编/参编教材1本；2026：主编/参编教材1本。 | 2024：省级以上奖项1项；2025：省级以上奖项1项；2026：指导一带一路金砖赛获二等奖/全国供应链管理师省赛优秀指导教师/学生一等奖3项、二等奖1项。 | 2024：省级项目1项/社会培训1次；2025：省级项目1项/横向课题1项到账10万/高质量论文1篇；2026：省级项目1项/横向课题1项/高质量论文1篇。 | 2024：培训2次以上；2025：培训2次以上/岗位晋级六级；2026：培训2次以上。
9 | 李大铭 | 副研究员 | 2024：排名前三完成1项人才培养方案制定；2025：参与专业人才培养方案制定；2026：参与专业人才培养改革及方案制定。 | 2024：获得1次教学评价优秀；2025：省级教改申报1项/教学评价优秀；2026：省级教改课题申报1项/获得2次以上教学评价优秀。 | 2024：参与1本教材编写；2025：参编1部数字化教材；2026：参编1部数字化教材《供应链数据分析》。 | 2024：指导学生获金砖赛全国总决赛一等奖/到款4万元；2025：指导学生获省级以上技能竞赛获奖1项/到款3万元；2026：指导学生获省级以上技能竞赛、创新创业类比赛获奖2项/获省级以上一等奖1项。 | 2024：社会培训100人次；2025：对外培训200人次/营业额增长/到款3万；2026：对外培训600人次/到款8万元。 | 2024：2024年国培1项/获校级党建思政荣誉1项/发表论文3篇；2025：国培1项/省级教科研课题1项/高水平论文1篇；2026：培训3次以上/省级教科研课题1项/发表论文3篇/正高职称/省级双师认定。
10 | 黄浩锋 | 讲师 | 2024：一类品牌专业验收/智能客服实训室建设；2025：本科建设交流/智能客服验收/虚拟仿真中心建设；2026：参与一类品牌专业验收/智能客服实训室建设。 | 2024：试点案例教学/课程思政建设；2025：提升自主学习能力/案例教学/深化课程思政建设；2026：完成校级思政示范课程建设与验收/国家级在线精品课程AI升级/《全渠道电商运营》申请省级课堂革命典型案例。 | 2024：收集《电商数据分析》教材优化反馈；2025：优化教材/申报国家级规划教材；2026：修订并申报省级规划教材。 | 2024：学生参赛10人以上；2025：省级技能竞赛一等奖/国赛二等奖及以上；2026：省级技能竞赛获一等奖/国赛获二等奖及以上。 | 2024：3场农村电商培训，覆盖150人/横向课题到账8万/珠海市社科联课题/省级“双师”中级；2025：1-2场培训覆盖100-150人/新立项省级课题1项/市级结题；2026：4-5场培训覆盖300人/新立项省级课题1项、市级1项/省级课题结题。 | 2024：1次线上培训/珠海市社科联课题/发表A类论文1篇/省级双师中级；2025：国培1次/线上培训2次/通过副教授评审；2026：培训2次/通过副教授评审。
11 | 刘祎 | 讲师 | 2024：积极参与专业建设工作；2025：积极参与专业建设工作；2026：国家级团队/高水平专业群成员/参与对外交流合作。 | 2024：《直播运营管理》上线/校级教改2项/课程思政示范课；2025：完成金课验收/省级微课比赛一等奖/AI+说课一等奖/课程思政案例三等奖/智慧课程立项/专创融合教改结题；2026：创新AI/大数据课程内容/线上线下混合式教学/课程思政、专创融合、课堂革命研究/参加教师教学能力比赛。 | 2024：参与编写《新媒体营销第三版》；2025：完成《直播运营管理》省级规划教材申报/教材改版；2026：收集整理《直播运营管理》教材素材/教材数智化升级。 | 2024：世校赛金奖/省赛一等奖；2025：无；2026：电子商务技能大赛获省级1项/国家级1项。 | 2024：立项广东省科技特派员项目；2025：参与特派员项目/主持社会服务项目1项/市级课题1项；2026：参与特派员项目/主持社会服务项目1项/市厅级课题2项。 | 2024：参加培训2次/双师认定；2025：参加培训2次/发表论文3篇(A类1篇)/下企业2个月；2026：参加培训2次/发表论文1-2篇/下企业3个月。
12 | 王钰奇 | 无 | 2024：参与立项广科全朋友跨境电商项目/大学生校外基地省级认定；2025：完成校内跨境电商虚拟仿真中心实训室建设/产业学院省级验收；2026：参与完成产业学院建设/跨境电商实践项目/校外基地认定。 | 2024：立项AI+课程1门/省级教学能力比赛奖项1项；2025：主持校级精品在线开放课程1门/发表高水平论文1篇；2026：发表高质量论文1篇/参与教学能力比赛获省级奖项。 | 2024：参与省级/国家规划教材申报；2025：参与教材建设；2026：参与教材建设/参与省级国规申报。 | 2024：职业技能竞赛省级一等奖/省教学能力比赛获奖1项/金砖国奖1项；2025：指导学生获“互联网+”国际经济与贸易赛项省级三等奖；2026：指导学生获省级技能竞赛三等奖以上/广东省教师教学能力比赛奖项1项。 | 2024：项目班1个/技术服务1项到款4万以上/对澳培训200人次以上；2025：主持技术服务1项到款不少于4万/对澳培训340人次；2026：主持技术服务1项到款不少于4万/对澳培训200人次以上。 | 2024：参加培训3次/参与省级及澳门基金课题/企业实践1个月/双师初级认定；2025：参加暑期培训及AI应用训练营/主持市厅级课题1项/发表高水平论文1篇/企业实践1个月/中级职称；2026：参加培训3次/主持校级课题1项/发表教科研论文1篇/企业实践1个月/职称晋升中级。
13 | 闫鑫 | 无 | 2024：参与电子商务专业群“双高”申报/排名前三制定人才培养方案；2025：排名前三完成1项人才培养方案；2026：参与电子商务专业群“双高”申报/排名前3参与专业人才培养方案制定。 | 2024：课程思政案例二等奖/2次教学评价优秀/教学能力相关比赛1项；2025：获得1次以上教学评价优秀/教学能力相关比赛2项（省级1项）；2026：课程思政案例获奖2项/累计3次以上教学评价优秀/排名前三教学能力比赛省级1项。 | 2024：参编《用户运营管理》；2025：参与《用户运营管理》教材编写；2026：参编1部数字化教材《用户运营管理》。 | 2024：指导金砖赛直播电商全国总决赛二等奖；2025：指导“百千万工程”短视频赛二等奖/省技能竞赛直播电商三等奖/“挑战杯”省赛三等奖；2026：指导学生各类省级技能竞赛/获省级奖项2项。 | 2024：开展社会培训200人次/社会服务到账10万元；2025：主持横向课题1项，经费到账10万元；2026：协助完成专业社会培训200人次/主持社会服务项目1项/负责到款额10万元。 | 2024：1+X高级讲师培训/主持教科研项目1项/发表论文2篇/双师初级认定/下企业2个月；2025：国培1项/技能竞赛培训1项/主持省级教科研课题1项/主持市厅级课题1项/中级职称/下企业2个月；2026：培训3次以上/主持省级课题2项/市厅级课题2项/中级职称/下企业2个月。
14 | 沈子杰 | 专任教师 | 2024：完成人才培养方案优化/主持省级教学/科研项目1项；2025：排名第二完成国贸专业培养方案制定/排名第四获教学成果奖二等奖/排名第七获省优秀教学成果一等奖；2026：深入研究跨境/直播电商/主持省级教学/科研项目2项。 | 2024：新增1个实训案例/2次教学优秀/省级教学能力比赛1项；2025：新增10个实训案例/2次教学评价优秀/“最受欢迎教师”称号/省三等奖1项/课程思政结项/数字素养大赛三等奖；2026：新增2个实训案例/4次教学优秀/省级比赛2项/校级课程建设1项。 | 2024：参编1部数字化教材；2025：副主编《跨境电商供应链管理》/参编《跨境电商实务》；2026：参编1部数字化教材。 | 2024：指导学生获国家级/省级1项；2025：指导学生获省二等奖1项/备赛指导材料；2026：指导学生获省级奖项2项。 | 2024：帮助企业线上销售额年增长/横向课题到账不低于5万；2025：结项市厅级课题1项/结项校级课题2项/发表核心论文2篇/非学历培训65人次；2026：协助社会培训30人次/横向课题到账不低于5万。 | 2024：完成培训1次/主持省级课题1项/市厅级课题1项/中级职称/双师认定/下企业锻炼；2025：参加国培项目1次/完成中级职称提升/发表核心期刊2篇；2026：参加培训1次/主持省级2项/市厅级2项/中级职称。
15 | 齐芯 | 副教授 | 2024：参与专业人才培养方案修订；2025：参与完成专业人才培养方案修订/校级教学成果奖团队/中国服务贸易协会教学成果奖团队；2026：国家级团队、省级专业群骨干/参与专业人才培养方案修订。 | 2024：MOOC推广5000人次/校级课程思政案例获奖；2025：MOOC推广7500人次/校级思政课程验收/立项校级智慧课程一体化项目；2026：完成校级课程思政示范课/申报省级课程或案例1项。 | 2024：发表高水平论文1篇；2025：立项校级智慧教材建设项目；2026：发表高水平论文1篇。 | 2024：省级奖项1项；2025：指导学生获省级奖项6项以上；2026：指导学生获省级奖项2项。 | 2024：省级教科研项目申报1项以上；2025：省自科项目推荐/非学历培训350人次；2026：横纵项到账不低于8万/非学历培训1项。 | 2024：培训2项/省级双师认证；2025：培训2项；2026：培训2项/省级双师认证/岗位晋级六级。
16 | 陈萌梦 | 讲师 | 2024：新媒体1+X 100%/排名前三修订人培/项目班运营；2025：1+X 100%/校企合作2个项目班/电子商务专业升本；2026：助力升本/校企合作开展项目班/1+X 100%。 | 2024：《电商文案写作》金课验收/校级思政示范课验收/AI赋能课程申报/微课录制；2025：更新课程资源/立项校级AI赋能课程/校级智慧课程建设；2026：主持省级课程/参与省级教学成果奖1项/主持或排名前三参与省级课题。 | 2024：《新媒体营销第三版》出版；2025：《电子商务文案写作》认定为十四五国规教材/编写AIGC电商文案创作实战教材；2026：主编/参编1本数智化教材/省级规划教材1门。 | 2024：省直播电商一等奖/金砖大赛全国二等奖/双融双创比赛三等奖；2025：省技能大赛三等奖/金砖大赛国际总决赛二等奖/省数字素养实践大赛三等奖；2026：指导学生省级及以上获奖至少2项/国际赛三等奖以上。 | 2024：横向课题到账7.1万元/校级教改结题；2025：横向课题到账1万元/省级教学成果奖二等奖；2026：社会服务到款不少于8万/组织至少1次培训/主持省级教科研至少1项。 | 2024：国培1项/下企业2个月/发表论文1篇；2025：2次高水平培训/下企业/发表论文1篇/岗位晋级1次；2026：培训2次/校企合作项目班1~2个/省级双师中级认定。
17 | 曹婷 | 讲师 | 2024：AI+专业转型/企业合作实训基地；2025：AI+专业转型/中高3+2分段试点1项；2026：参与学院AI+专业发展规划/企业合作实训基地/中高3+2。 | 2024：省级课程或教学案例1项；2025：2门AI+示范课/省级教学类大赛获奖1项；2026：组织申报校级AI+示范课5门/主持省级课程或教学案例1项。 | 2024：学习数字化教材编写；2025：组织专业编写2部/个人主持1部；2026：组织编写2部数字化教材/个人主持1部并申报省级。 | 2024：到账经费3.5万元/一带一路暨金砖赛二等奖；2025：技术咨询到账4万元/非学历培训1101人次/省级课题申报；2026：完成两个合作项目到账10万/统筹非学历培训年均不低于1000人次/主持省级课题1项。 | 2024：1次国培/下企业/省级双师；2025：培训1次/线上交流2次/下企业/学会会议1次；2026：培训2次/国内外会议1次/下企业/双师认定或晋升。 | 2024：1次国培/下企业/省级双师；2025：培训1次/线上交流2次/下企业/学会会议1次；2026：培训2次/国内外会议1次/下企业/双师认定或晋升。
18 | 丁立强 | 工程师 | 2024：申报并立项广科全朋友跨境电商项目；2025：产业学院省级验收/生产实践项目/虚拟仿真中心/产业导师；2026：协助完成跨境电商产业学院/实训基地/校外实践教学基地。 | 2024：录制15个微课课程；2025：录制15个微课课程；2026：建设一批跨境电商类精品在线开放课程/录制30个微课课程。 | 2024：无；2025：参与申报国规教材1部《跨境电商供应链管理》；2026：参与《跨境电商B2C实务》数字化教材升级。 | 2024：提供并指导一套创新创业大赛项目；2025：创新创业大赛获校级银奖1项；2026：指导学生获省级奖项1项。 | 2024：项目班1个/技术服务1项/对澳培训1000人次以上；2025：项目班1个/技术服务1项/到账2.6万/对澳培训1533人次；2026：项目班2个/技术服务2项/到账3万以上/对澳培训2000人次以上。 | 2024：教师研修专题培训1次/澳门基金立项1项；2025：教师研修专题培训3次/澳门基金验收1项/发表高水平论文1篇；2026：培训2次/澳门基金验收/高水平论文1篇。
19 | 朱思因 | 副教授 | 2024：成为国家级团队核心骨干/负责专创融合体系构建；2025：市级创业孵化基地考核/省创新创业教育实践基地运营；2026：国家级团队核心骨干/负责专创融合体系构建。 | 2024：立项教改课题2项/国家精品课程更新；2025：教学成果奖1项/教改课题1项/国家精品课程更新；2026：立项教改课题1项/国家精品课程更新。 | 2024：主编/参编教材1本；2025：联合兄弟院校主编《创新创业管理能力》1本/清华大学出版社；2026：主编/参编教材1本。 | 2024：省级以上奖项2项/国家级奖励1项；2025：申报创业指导师工作室/获批工作室；2026：省级以上奖项2项/国家级奖励1项。 | 2024：100人次培训/横向课题1项到账1万；2025：开发横向课题1项/网创等培训406人次；2026：省级项目1项/200人次培训。 | 2024：培训1次/省培1次/双师中级认定/下企业2个月；2025：AI提示词工程师证书/智能体辅助论文培训/创业定机构巡查/人工智能相关提升；2026：培训1次以上/国家级创业培训师。
20 | 廖建飞 | 副教授 | 2024：参与云计算专业人培编写/牵头制定2门课程标准；2025：积极配合团队工作/参与专业建设；2026：深度参与专业建设/牵头完成2门课程标准。 | 2024：省级精品在线课程认定/省级教改立项/2项校级教改结题/国赛二等奖；2025：思政教改结题/2门校级教改结题/课程思政课程结项；2026：主持省级教改1项/结题校级教改2项/立项校级课程思政/国家级教学能力竞赛1项。 | 2024：无；2025：无；2026：无。 | 2024：省级职业技能竞赛1项/指导学生省级以上获奖2项；2025：指导学生获第十六届蓝桥杯国赛三等奖/优秀指导教师；2026：获省级竞赛1项/指导学生省级以上获奖2项。 | 2024：主持社会服务项目1项/发表教改论文1篇；2025：发表论文2篇/入选金湾区社科专家库；2026：主持社会服务项目2项。 | 2024：培训2次以上/省级双师认定；2025：培训2次/下企业1个月；2026：培训2次以上/双师认定/下企业1个月。

## 2024考核成果
表三：2024年度国家级职业教育教师创新团队成员考核结果
（共 20 人。说明：实际绩效以 实际完成绩效 / 完成率 / 维度得分 格式呈现）
序号 | 姓名 | 专业建设方面 | 课程与教学改革方面 | 教材建设方面 | 职业技能竞赛方面 | 科研、社会服务方面 | 个人参加培训方面 | 其他规划 | 总分
1 | 赵莉 | 高水平专业群等年度建设完成/100%/14 | 全院AI+活动、《直播电商运营》校级立项、青教赛2项/100%/20 | 校级基地立项、《电商法规》省级规划/100%/15 | 世校赛承办、指导学生获金奖/100%/10 | 立项省级教科研2项、讲座3次/100%/16 | 参加培训4次/100%/15 | 交流6次、晋升教授、双师中级/100%/5 | 93.8
2 | 左锋 | 高水平专业群模块/100%/14 | 开课2期/立项省级项目/100%/20 | 完成教材验收/100%/13 | 获省奖/100%/8 | 横向项目到账5万/社会培训1次/100%/20 | 国培1项/100%/15 | 获双师高级、下企业1月/100%/5 | 95.2
3 | 刘电威 | 党总支把关/就业率95%/标杆院系申报/100%/14 | 全院立项校级课1门以上/供应链数据分析申报/100%/20 | 每学期召开教材审核/100%/13 | 省级奖项1项以上/100%/10 | 全院横向项目2项到账5万以上/100%/18 | 国培1项/100%/15 | 双师高级、晋升教授/100%/5 | 93.5
4 | 郑延 | 中高3+2试点、移动创新团队验收/100%/14 | 参与AI赋能课程建设/70%/14 | 出版《直播运营管理》/100%/15 | 获省级奖项1项/90%/9 | 小熊电器订单班1项、发表论文1篇/90%/18 | 暑期国培1项/参加培训2次/100%/15 | 省级裁判1次/国家级裁判1次/100%/5 | 89.7
5 | 朱海鹏 | 1+X通过100%/省级基地/协同创新中心/90%/13 | 发表论文1篇/AI+或课程思政1门/省级教改2项/100%/20 | 初稿提交出版社/100%/15 | 技能竞赛获省三等2项/国赛二等/80%/8 | 项目班2个/技术服务5个/到账4.7万/90%/18 | 参加培训4次/100%/15 | 发表论文1篇/100%/5 | 92.5
6 | 徐文瑞 | 一类品牌验收/3+2/4+0试点/现代学徒制申报/100%/12 | 参与AI+课程获校级立项/优化动画7个/100%/20 | 数字化教材基础建设/100%/13 | 数据分析金砖赛全国一等奖/100%/10 | 主持6.18项目班/横向课题2项到账9万/100%/20 | 1+X高级证书/100%/15 | 双师认定/下企业1月/100%/5 | 92
7 | 赵亚杰 | 立项跨境实践项目/1+X100%/省级校外基地/95%/14 | 论文1篇/AI+立项/省级教改2项/论文2篇/90%/18 | 启动X证书配套教材/80%/12 | 省级二等奖2项/创业校级三等奖/省教师教学能力比赛获奖/100%/10 | 项目班2个/技术服务1项/到款17.6万/对澳培训1020人次/100%/20 | 培训3次/100%/15 | 澳门基金立项/发表A类论文1篇/100%/5 | 93.1
8 | 倪志敏 | 国家级团队/高水平专业群骨干/模块化体系实施/100%/14 | 省级教改1项/发表论文1篇/《采购管理实务》校级验收/100%/20 | 参编教材1本/100%/13 | 获省供应链管理赛二等奖/100%/10 | 省社科项目1项/社会培训100人次/100%/16 | 培训3次/100%/15 | 双师中级认定/100%/5 | 91.5
9 | 李大铭 | 排名前三完成人培/100%/10 | 获教学评价优秀/申报思政教改1项/100%/16 | 无/0%/0 | 指导学生金砖国赛一等奖/100%/10 | 社会培训100人次/技术服务到款4万/80%/15 | 国培1项/100%/15 | 党建思政荣誉1项/发表论文3篇/100%/5 | 76
10 | 黄浩锋 | 一类品牌验收/智能客服招标采购/100%/15 | 案例教学/课程思政立项/100%/16 | 收集教材使用反馈/80%/10 | 学生参赛10人以上/100%/10 | 3场农村电商培训覆盖150人/100%/20 | 1次线上培训获证书/100%/12 | 珠海社科课题立项/A类论文1篇/双师中级/100%/5 | 86.8
11 | 刘祎 | 积极参与专业建设/80%/12 | 《直播运营管理》上线/教改2项/课程思政示范课/100%/20 | 《新媒体营销(第三版)》出版/100%/15 | 世校赛金奖/省赛一等奖/100%/10 | 省级科技特派员立项/100%/20 | 参加“五金”培训/50%/8 | 双师中级认定/发表文章2篇/100%/5 | 88.8
12 | 王钰奇 | 跨境生产实践项目/校外基地省级认定/100%/15 | AI+立项/省级教学能力比赛获奖/100%/17 | 参与省级/国家规划教材申报/100%/13 | 省一等奖/省教学能力比赛获奖/国赛三等奖/100%/10 | 项目班1个/技术服务到款17.6万/对澳培训200人/100%/18 | 培训3次/100%/15 | 参与省级、澳门基金课题/下企业2月/双师初级/100%/5 | 90.9
13 | 闫鑫 | 参与双高申报/排名前三完成人培/100%/14 | 课程思政案例二等奖/2次优秀/教学能力比赛/100%/20 | 参编《新媒体营销第三版》修订/100%/15 | 直播电商赛项省一等奖/金砖赛全国二等奖/100%/10 | 四会培训19人次/80%/16 | 1+X高级讲师/寒假暑假培训/100%/15 | 教科研项目1项/论文2篇/双师初级/下企业2月/100%/5 | 92.6
14 | 沈子杰 | 排名第二完成人培/省级、市厅级课题立项3项/100%/15 | 新增实训案例10个/2次优秀/省三等奖/100%/10 | 副主编《跨境电商供应链管理》/参编《跨境电商B2C实务》/100%/15 | 指导获省三等奖/省二等奖/金砖国赛三等奖/100%/20 | 协助专业培训/线下企业服务/横向洽谈/60%/10 | 未填/0 | 未填/0 | 70
15 | 齐芯 | 参与人培修订/100%/13 | MOOC推广5000人次/校级思政案例二等/100%/20 | 通讯作者发表EI论文1篇/100%/15 | 指导学生获省级奖项6项以上/100%/10 | 无/0%/0 | 培训交流2项/100%/15 | 省级双师认证/100%/5 | 78.6
16 | 陈萌梦 | 1+X通过率100%/排名前三修订人培/项目班运营/100%/14 | 金课验收/思政课验收/AI申报/微课录制/100%/20 | 完成《新媒体营销第三版》/《电子商务文案写作》省级规划/100%/15 | 省直播电商一等奖/金砖国赛二等奖/双融双创三等/100%/10 | 横向课题到账7.1万/校级教改结题/100%/18 | 国培1项/下企业2月/100%/15 | 发表论文1篇/100%/3 | 92
17 | 曹婷 | AI+专业转型/企业合作实训/100%/14 | 获得省“双融双创”三等奖/100%/20 | 数字化教材学习/100%/13 | 技术咨询到账3.5万/100%/10 | 一带一路金砖赛二等奖/100%/18 | 国培1次/100%/15 | 下企业/双师认证/100%/5 | 91.7
18 | 黄波 | 参与双高申报/人培修订/1-X通过率100%/100%/14 | 省级教改2项/发表论文/金课优秀/省教学比赛三等/100%/20 | 参与国规申报/教材更新/100%/13 | 指导学生获省企业经营模拟沙盘二等奖/100%/10 | 省级哲社科立项/100%/17 | 1+X高级讲师/师德培训/国培1次/100%/15 | 双师初级/下企业2月/100%/5 | 92.2
19 | 丁立强 | 立项广科全朋友实践项目/100%/15 | 录制微课30个/100%/20 | 无/0 | 指导学生获校三等奖/100%/10 | 项目班1个/技术服务1项/对澳培训1020人次/100%/20 | 培训2次/100%/15 | 澳门基金立项1项/100%/5 | 82.6
20 | 朱思因 | 省创新创业示范校/全国百强/100%/14 | 校级教改2项/国家精品在线课/100%/20 | 副主编教材/100%/14 | 省级创业培训讲师一等奖/省双创训练计划1项/100%/10 | 广科粤澳青创孵化基地加入平台/100%/16 | 创业师资培训提升1次/100%/10 | 获国家级创业培训师/100%/4 | 85.3
21 | 廖建飞 | 专业建设/课程标准/90%/15 | 省级精品课认定/省级教改立项/2项校级结题/国赛二等奖/100%/20 | 无/0 | 获省技术能手/指导智能消毒机器人认定/蓝桥杯二等奖/100%/10 | 主持社会服务项目到账1.58万/发表论文/100%/20 | 培训2次/100%/15 | 省级双师认定/100%/5 | 85

## 2025考核成果
表四：2025年度国家级职业教育教师创新团队成员考核结果
（共 20 人。说明：实际绩效以 实际完成绩效 / 完成率 / 维度得分 格式呈现）
序号 | 姓名 | 专业建设方面 | 课程与教学改革方面 | 教材建设方面 | 职业技能竞赛方面 | 科研、社会服务方面 | 个人参加培训方面 | 其他规划 | 总分
1 | 赵莉 | 高水平专业群终期验收/团队中期考核/平台验收/本科申报/100%/15 | 2门AI示范课验收/8门模块化改革/智慧课程立项5项/教学比赛4项/校级省级教学成果奖/100%/18 | 《电商法规第二版》出版/国规教材推荐/AI+电子商务系列编写/100%/15 | 承办省赛/世界技能大赛评委/福建省赛评委/100%/10 | 省级教改/教育科学规划结项/论文1篇/合作项目到账超8万/100%/18 | 培训2次/100%/15 | 讲座2次/下企业1月/100%/5 | 94.8
2 | 刘电威 | 主持省级标杆院系立项/100%/15 | 思政、优秀案例等奖项6个/主讲主题党课/80%/16 | 每学期教材审核/100%/15 | 双百行动横向5项到账10万/社会培训344人次/100%/10 | 省级项目验收/省级教育规划课题1项/80%/16 | 保密线上培训/寒暑假培训/100%/15 | 下企业1月/100%/5 | 91.7
3 | 左锋 | 高水平专业群年度建设/产业学院建设验收/100%/14 | 开课2期/省级课题成果/论文1篇/省教学成果一等奖/100%/20 | 《跨境电商供应链管理》活页式教材/省级规划教材推荐/100%/13 | 带队获世校赛争夺赛铜奖/100%/10 | 横向项目结题/骨干教师培训/100%/20 | 专业建设交流培训/100%/15 | 获教授职称/下企业1月/100%/5 | 95.2
4 | 郑延 | 申本材料/25级人培/3+2转段/95%/14 | AI课程已提交结项/90%/18 | 直播营销管理教材获省规推荐/参与电商视觉教材/90%/13.5 | 协助指导国赛/90%/9 | 横向到账7.3万/培训400人次/100%/20 | 国家级创新团队境外培训/100%/15 | 获国赛评委资质/95%/5 | 93.75
5 | 朱海鹏 | 项目班/横向培训/中高职3+2试点/90%/13 | 论文1篇/申报AI+智慧课程/课程思政2项/省级哲社申报2项/100%/20 | 启动数字教材/出版《物流信息技术》/省级规划申报/100%/15 | 全国跨境电商大赛(二三等)/金砖赛(二等/三等)/校长教学比赛二等/80%/8 | 项目班3个/技术服务6项/到账5万/培训1000人次/申报省级科研2项/100%/20 | 国培智慧物流/线上培训2次/100%/15 | 岗位晋级3人/下企业/85%/4 | 93.8
6 | 徐文瑞 | 参与专业群验收/3+2/4+0试点/智能家电产业学院/100%/12 | 校级教学成果一等奖/省级二等奖/省级思政示范课验收/100%/20 | 数字化教材立项/省级规划推荐/100%/15 | 无/0 | 省级教育科学规划1项/横向课题3万/100%/20 | 国培1项/科研培训1项/100%/15 | 下企业1月/100%/5 | 86.4
7 | 赵亚杰 | 产业学院验收/实践项目/1+X/实训室验收/产业导师立项/100%/15 | 学分制改革/省级教改课题建设2项/论文1篇/90%/18 | 编写配套教材/国规申报1部/85%/12 | 技能竞赛国三/省二/金砖教学能力国奖/100%/10 | 项目班2个/技术服务3个/对澳培训1533人/80%/16 | 培训3次/100%/15 | 省级市厅级课题各1项/澳门基金结题/发表A类论文2篇/100%/5 | 91
8 | 倪志敏 | 国家级团队/专业群核心骨干/模块化体系/100%/15 | 教学成果二等奖/论文1篇/省级课程验收/90%/18 | 参编1本/100%/15 | 一带一路供应链赛二等奖/优秀指导教师/100%/10 | 省级哲社规划1项/论文1篇/75%/15 | 培训3次/100%/15 | 岗位晋级六级/100%/5 | 89
9 | 李大铭 | 专业人培制定/50%/8 | 思政教改1项/教学评价优秀/70%/14 | 参编1部数字化教材/70%/11 | 指导省技能竞赛获奖1项/100%/10 | 对外培训200人/营业额增长/到款1万/100%/20 | 国培1项/寒暑假培训/100%/15 | 省级课题/案例立项/发表论文/软件登记/90%/5 | 82.7
10 | 黄浩锋 | 实训室验收/100%/15 | 校级思政课验收/国家精品课建设/100%/16 | 教材建设/80%/10 | 省赛一等奖/世校赛铜奖/100%/10 | 农村电商培训1场覆盖100人/100%/20 | 线下培训1次获证书/100%/12 | 珠海社科课题结题/100%/5 | 85.6
11 | 刘祎 | 积极参与专业建设/100%/100 | 金课验收/微课一等奖/AI说课一等奖/课程思政案例三等奖/智慧课程立项/教改结题/100%/100 | 省级规划教材推荐/教材改版/100%/100 | 无/0%/0 | 参与科技特派员/主持社会服务/省级科技特派员/申请软著3个/100%/100 | 培训2次/100%/100 | 发表3篇论文/下企业2个月/100%/100 | 88.8
12 | 王钰奇 | 虚拟仿真中心建设/产业学院验收/100%/15 | 校级精品课/高水平论文1篇/100%/20 | 参与教材建设/100%/15 | 省三等奖/100%/10 | 技术服务1项到款4万以上/培训340人/70%/14 | 1次研修/1次AI应用训练营/100%/15 | 发表高水平论文/企业实践/职称晋升/80%/4 | 90.9
13 | 闫鑫 | 排名第二完成人培/100%/15 | 教学评价优秀/全国师生数字素养实践活动典型案例/100%/20 | 参与《直播电商运营》教材编写/100%/15 | 百千万工程二等奖/省赛三等奖/挑战杯省三/100%/10 | 横向课题到账10万元/100%/20 | 国培1项/技能竞赛培训1项/100%/15 | 珠海市社科课题1项/中级职称/下企业2个月/75%/3.75 | 95.8
14 | 沈子杰 | 排名第二完成人培/产业学院验收/校级省教学成果奖/100%/15 | 新增10个实训案例/2次教学优秀/最受欢迎教师/省三等/课程思政结项/数字化教学案例三等/100%/20 | 副主编教材/骨干参与教材/100%/15 | 指导省二等奖/100%/10 | 结项市厅级/校级课题/核心论文2篇/非学历培训65人/100%/18 | 青年教师企业实践国培项目/100%/15 | 中级职称/发表核心期刊2篇/100%/5 | 95.3
15 | 齐芯 | 参与人培修订/2项教学成果奖/100%/13 | MOOC 7500人次/思政验收/智慧课程项目/80%/16 | 智慧教材项目/100%/15 | 指导学生获省级奖项6项以上/100%/10 | 省自科项目推荐/非学历培训350人/80%/16 | 培训2项/100%/15 | 岗位晋级六级(评审中)/0%/0 | 85
16 | 陈萌梦 | 1+X/校企合作2个/专业升本/80%/14 | AI示范课立项/智慧课程建设/100%/20 | 国规教材认定/智慧教材/100%/20 | 省三等/金砖二等/省数字素养三等/100%/20 | 横向课题到账1万/省级教学成果二等/80%/18 | 培训2次/企业任务/100%/15 | 论文1篇/岗位晋级/80%/3 | 92.9
17 | 曹婷 | AI+转型/中高3+2试点/100%/15 | 建成AI示范课/智慧课程/双融双创一等奖/结项思政/教改/优课/立项多门课程/100%/20 | 主持教材编写/100%/15 | 技术咨询到账4万/非学历培训1101人次/省级课题申报/80%/8 | 金砖赛二等奖/100%/20 | 培训1次/线上交流2次/90%/13 | 下企业/学会会议1次/100%/5 | 93.9
18 | 黄波 | 双高申报/人培/1+X通过率/100%/14 | 省级教改2项/发表论文/金课优秀/省教学比赛三等/100%/20 | 参与国规申报/教材更新/100%/13 | 指导学生获省企业经营模拟沙盘二等奖/100%/10 | 省级哲社科立项/100%/17 | 1+X高级讲师/师德培训/国培1次/100%/15 | 双师初级/下企业2月/100%/5 | 92.2
19 | 丁立强 | 产业学院验收/实践项目/产业导师1个/100%/15 | 录制15个微课/100%/20 | 参与国规申报/100%/15 | 创新大赛校银奖/100%/10 | 项目班1个/技术服务1项/到账2.6万/培训1533人/80%/16 | 培训3次/100%/15 | 澳门基金验收/发表论文/50%/2.5 | 90.35
20 | 朱思因 | 市级孵化基地考核/省双创基地运营/100%/14 | 教改课题结题/国家精品课程更新/100%/17 | 教材初稿/清华大学出版/100%/15 | 申报省创业指导师工作室/100%/10 | 横向课题到账1万/培训406人/100%/16 | AI提示词证书/智能体辅助论文/100%/15 | 政府双创检查/人工智能提升/100%/5 | 89.6
21 | 廖建飞 | 积极配合团队工作/90%/15 | 思政教改/2项校级教改结题/课程思政结项/90%/18 | 无/0 | 指导学生获蓝桥杯国赛三等奖/100%/10 | 论文2篇/区社科专家库/100%/20 | 培训2次/100%/15 | 下企业1个月/100%/5 | 83.6